## Planeación SCRUM
Planeación por Sprint
| Sprint 1 | Sprint 2 | Sprint 3 | Sprint 4 | Sprint 5 | Sprint 6 | Sprint 7 | Sprint 8
Análisis | Propuesta de Proyecto. Análisis de requerimientos especificos y no especificos. Análisis de Tecnologías. | Estado del Arte Análisis de Tecnologías | Analisis de riesgos | Análisis de algoritmos a implementar |  | Análisis del proyecto
Diseño | Planeación por Sprint Sprint 1: Mockups con diseño responsivos Especificación de Requisitos v1 Wireframes Casos de Uso v1; Planeación por Sprint Sprint 2: Diagrama de Arquitectura Mockups v2 Especificaciones de Requisitos v2 Casos de Uso v2; Planeación por Sprint Sprint 3: Diagrama de base de datos; Planeación por Sprint Sprint 4: Modelado de datos, Scripts SQL
Desarrollo |  | Seguridad Landing page Definición de roles | Autenticación de dos factores Login Módulos de productos | Panel administrativo Modulo de configuraciones | Módulos de foma de pago Metodos de envio | Módulo de adopción de mascotas | Implementacion de Chatbot ayuda | Funcionalidad
Pruebas e Implementación | Planeación por Sprint Sprint 5: Pruebas de unidad e integración; Planeación por Sprint Sprint 7: Optimización de apartados. Evaluación de resultados; Planeación por Sprint Sprint 8: Evaluación final de resultados y aprobación del cliente final.
Entregables | Planeación por Sprint Sprint 1: Propuestas de diseños
Fechas | 9 - 18 May | 19 - 20 May | 29 May - 7 Jun | 8 - 17 Jun | 18 - 27 Jun | 28 Jun - 7 Jul | 8 - 16 Jul | 17 - 21 Jul

## Responsables
Rol | Nombre | Observaciones
Product Owner | Gaspar Cruz Ismael | Responsable de definir y priorizar los requisitos del producto (Product Backlog). Se asegura de que el equipo entregue valor al cliente.
SCRUM Master | Andrade Carbajal Jesus Ricardo | Facilita el proceso Scrum, elimina obstáculos y asegura que se sigan las prácticas ágiles. Es el guía del equipo.
Team Development
Team Development | Hernandez Rodriguez Jose Aaron | Diseñador y desarrollador FrontEnd. Encargado de la interfaz de usuario y experiencia visual del prototipo
Team Development | Ramirez Vega Iosef Yamil | Programador. Desarrolla funciones del backend y/o frontend según se requiera.
Team Development | Alvizar Martinez Alexis | Programador y responsable del recolector de base de datos. Encargado del manejo de datos y conexión con servicios externos.